## cc -pur
Kode | Durasi | Kegiatan Pendahulu | ES | EF | LS | LF | LS - ES | LF-EF | Slack | Kode | Kegiatan | Durasi | Kegiatan Pendahulu | LS | LF
A | [9 empty] | A | Perencanaan konsep dan desain
A1 | 19 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | Kritis | A1 | Pemodelan sistem | 19 |  | 0 | 19
A2 | 19 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | Kritis | A2 | Kebutuhan pengguna | 19 |  | 0 | 19
A3 | 18 | A1,A2 | 19 | 37 | 19 | 37 | 0 | 0 | Kritis | A3 | Desain grafis dan visual | 18 | A1,A2 | 19 | 37
A4 | 19 | A3 | 37 | 56 | 37 | 56 | 0 | 0 | Kritis | A4 | Desain pengalaman pengguna | 19 | A3 | 37 | 56
A5 | 17 | A4 | 56 | 73 | 56 | 73 | 0 | 0 | Kritis | A5 | Desain antarmuka | 17 | A4 | 56 | 73
A6 | 10 | A5 | 73 | 83 | 73 | 83 | 0 | 0 | Kritis | A6 | Validasi konsep dan desain | 10 | A5 | 73 | 83
B | [9 empty] | B | Pembuatan BRD (Business Requirement Design)
B1 | 19 | A6 | 83 | 102 | 83 | 102 | 0 | 0 | Kritis | B1 | Proses bisnis proyek | 19 | A6 | 83 | 102
B2 | 14 | B1 | 102 | 116 | 102 | 116 | 0 | 0 | Kritis | B2 | Kebutuhan fungsi/fitur proyek | 14 | B1 | 102 | 116
B3 | 14 | B1 | 102 | 116 | 102 | 116 | 0 | 0 | Kritis | B3 | Kebutuhan non-fungsi/fitur proyek | 14 | B1 | 102 | 116
B4 | 24 | B2,B3 | 116 | 140 | 116 | 140 | 0 | 0 | Kritis | B4 | Persetujuan dan tanda tangan pihak terlibat | 24 | B2,B3 | 116 | 140
C | [9 empty] | C | Penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja)
C1 | 14 | B4 | 140 | 154 | 147 | 161 | 7 | 7 |  | C1 | Penyusunan jangka waktu pengerjaan | 14 | B4 | 147 | 161
C2 | 21 | B4 | 140 | 161 | 140 | 161 | 0 | 0 | Kritis | C2 | Riancian anggaran biaya | 21 | B4 | 140 | 161
C3 | 16 | C1,C2 | 161 | 177 | 161 | 177 | 0 | 0 | Kritis | C3 | Persetujuan dan tanda tangan pihak terlibat | 16 | C1,C2 | 161 | 177
D | [8 empty] | Kritis | D | Pembuatan SPK (Surat Perintah Kerja)
D1 | 25 | C3 | 177 | 202 | 177 | 202 | 0 | 0 | Kritis | D1 | Penyusunan surat | 25 | C3 | 177 | 202
D2 | 25 | C3 | 177 | 202 | 177 | 202 | 0 | 0 | Kritis | D2 | Pemberian nomor surat | 25 | C3 | 177 | 202
D3 | 15 | D1, D2 | 202 | 217 | 202 | 217 | 0 | 0 | Kritis | D3 | Persetujuan dan tanda tangan | 15 | D1, D2 | 202 | 217
E | [8 empty] | Kritis | E | Desain UI UX
E1 | 44 | D3 | 217 | 261 | 217 | 261 | 0 | 0 | Kritis | E1 | Wireframe dan prototype | 44 | D3 | 217 | 261
E2 | 23 | E1 | 261 | 284 | 261 | 284 | 0 | 0 | Kritis | E2 | Tampilan dan fungsi | 23 | E1 | 261 | 284
E3 | 11 | E2 | 284 | 295 | 284 | 295 | 0 | 0 | Kritis | E3 | Interaksi pengguna | 11 | E2 | 284 | 295
F | [8 empty] | Kritis | F | Proses Coding
F1 | 51 | E3 | 295 | 346 | 295 | 346 | 0 | 0 | Kritis | F1 | Pekerjaan bahasa pemrograman | 51 | E3 | 295 | 346
G | [8 empty] | Kritis | G | SIT (system integration test)
G1 | 30 | F1 | 346 | 376 | 346 | 376 | 0 | 0 | Kritis | G1 | Pengujian otomatisasi sistem | 30 | F1 | 346 | 376
G2 | 24 | G1 | 376 | 400 | 376 | 400 | 0 | 0 | Kritis | G2 | Pengecekan interaksi dan interface | 24 | G1 | 376 | 400
H1 | 19 | G2 | 400 | 419 | 407 | 426 | 7 | 7 |  | H1 | Pengujian software | 19 | G2 | 407 | 426
H2 | 26 | G2 | 400 | 426 | 400 | 426 | 0 | 0 | Kritis | H2 | Validasi sistem | 26 | G2 | 400 | 426
H3 | 15 | H1,H2 | 426 | 441 | 426 | 441 | 0 | 0 | Kritis | H3 | Evaluasi efektifitas sistem | 15 | H1,H2 | 426 | 441
I | 15 | H3 | 441 | 456 | 441 | 456 | 0 | 0 | Kritis | I | Solusi Sistem Informasi | 15 | H3 | 441 | 456
J | 12 | I | 456 | 468 | 456 | 468 | 0 | 0 | Kritis | J | Implementasi | 12 | I | 456 | 468

## dodh
Kode | Durasi | Kegiatan Pendahulu | ES | EF | LS | LF | LS - ES | LF-EF | Slack | Kode | Kegiatan | Durasi | Kegiatan Pendahulu | LS | LF
A1 | 12 |  | 0 | 12 | 5 | 17 | 5 | 5 |  | A1 | Pemodelan sistem | 12 |  | 5 | 17
A2 | 12 |  | 0 | 12 | 5 | 17 | 5 | 5 |  | A2 | Kebutuhan pengguna | 12 |  | 5 | 17
A3 | 16 | A1, A2 | 12 | 28 | 17 | 33 | 5 | 5 |  | A3 | Desain grafis dan visual | 16 | A1, A2 | 17 | 33
A4 | 21 | A3 | 28 | 49 | 33 | 54 | 5 | 5 |  | A4 | Desain pengalaman pengguna | 21 | A3 | 33 | 54
A5 | 17 | A3 | 28 | 45 | 37 | 54 | 9 | 9 |  | A5 | Desain antarmuka | 17 | A3 | 37 | 54
A6 | 9 | A4, A5 | 49 | 58 | 54 | 63 | 5 | 5 |  | A6 | Validasi konsep dan desain | 9 | A4, A5 | 54 | 63
B1 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | Kritis | B1 | Proses bisnis proyek | 15 |  | 0 | 15
B2 | 19 | B1 | 15 | 34 | 15 | 34 | 0 | 0 | Kritis | B2 | Kebutuhan fungsi/fitur proyek | 19 | B1 | 15 | 34
B3 | 20 | B2 | 34 | 54 | 34 | 54 | 0 | 0 | Kritis | B3 | Kebutuhan non-fungsi/fitur proyek | 20 | B2 | 34 | 54
B4 | 9 | B3 | 54 | 63 | 54 | 63 | 0 | 0 | Kritis | B4 | Persetujuan dan tanda tangan pihak terlibat | 9 | B3 | 54 | 63
C1 | 16 | B4, A6 | 63 | 79 | 63 | 79 | 0 | 0 | Kritis | C1 | Penyusunan jangka waktu pengerjaan | 16 | B4, A6 | 63 | 79
C2 | 20 | C1 | 79 | 99 | 79 | 99 | 0 | 0 | Kritis | C2 | Riancian anggaran biaya | 20 | C1 | 79 | 99
C3 | 9 | C2 | 99 | 108 | 99 | 108 | 0 | 0 | Kritis | C3 | Persetujuan dan tanda tangan pihak terlibat | 9 | C2 | 99 | 108
D1 | 15 | C3 | 108 | 123 | 108 | 123 | 0 | 0 | Kritis | D1 | Penyusunan surat | 15 | C3 | 108 | 123
D2 | 7 | C3 | 108 | 115 | 116 | 123 | 8 | 8 |  | D2 | Pemberian nomor surat | 7 | C3 | 116 | 123
D3 | 16 | D1, D2 | 123 | 139 | 123 | 139 | 0 | 0 | Kritis | D3 | Persetujuan dan tanda tangan | 16 | D1, D2 | 123 | 139
E1 | 33 | D3 | 139 | 172 | 139 | 172 | 0 | 0 | Kritis | E1 | Wireframe dan prototype | 33 | D3 | 139 | 172
E2 | 20 | E1 | 172 | 192 | 172 | 192 | 0 | 0 | Kritis | E2 | Tampilan dan fungsi | 20 | E1 | 172 | 192
E3 | 12 | E2 | 192 | 204 | 192 | 204 | 0 | 0 | Kritis | E3 | Interaksi pengguna | 12 | E2 | 192 | 204
F1 | 40 | E3 | 204 | 244 | 204 | 244 | 0 | 0 | Kritis | F1 | Pekerjaan bahasa pemrograman | 40 | E3 | 204 | 244
G1 | 47 | F1 | 244 | 291 | 244 | 291 | 0 | 0 | Kritis | G1 | Pengujian otomatisasi sistem | 47 | F1 | 244 | 291
G2 | 37 | F1 | 244 | 281 | 254 | 291 | 10 | 10 |  | G2 | Pengecekan interaksi dan interface | 37 | F1 | 254 | 291
H1 | 41 | G1, G2 | 291 | 332 | 291 | 332 | 0 | 0 | Kritis | H1 | Pengujian software | 41 | G1, G2 | 291 | 332
H2 | 20 | H1 | 332 | 352 | 332 | 352 | 0 | 0 | Kritis | H2 | Validasi sistem | 20 | H1 | 332 | 352
H3 | 19 | H2 | 352 | 371 | 352 | 371 | 0 | 0 | Kritis | H3 | Evaluasi efektifitas sistem | 19 | H2 | 352 | 371
I | 14 | H3 | 371 | 385 | 371 | 385 | 0 | 0 | Kritis | I | Solusi Sistem Informasi | 14 | H3 | 371 | 385
J | 25 | I | 385 | 410 | 385 | 410 | 0 | 0 | Kritis | J | Implementasi | 25 | I | 385 | 410

## blink
Kode | Durasi | Kegiatan Pendahulu | ES | EF | LS | LF | LS - ES | LF-EF | Slack | Kode | Kegiatan | Durasi | Kegiatan Pendahulu | LS | LF
A1 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | Kritis | A1 | Pemodelan sistem | 15 |  | 0 | 15
A2 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | Kritis | A2 | Kebutuhan pengguna | 15 |  | 0 | 15
A3 | 15 | A1, A2 | 15 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | Kritis | A3 | Desain grafis dan visual | 15 | A1, A2 | 15 | 30
A4 | 16 | A3 | 30 | 46 | 30 | 46 | 0 | 0 | Kritis | A4 | Desain pengalaman pengguna | 16 | A3 | 30 | 46
A5 | 12 | A4 | 46 | 58 | 46 | 58 | 0 | 0 | Kritis | A5 | Desain antarmuka | 12 | A4 | 46 | 58
A6 | 12 | A5 | 58 | 70 | 58 | 70 | 0 | 0 | Kritis | A6 | Validasi konsep dan desain | 12 | A5 | 58 | 70
B1 | 9 | A6 | 70 | 79 | 70 | 79 | 0 | 0 | Kritis | B1 | Proses bisnis proyek | 9 | A6 | 70 | 79
B2 | 16 | B1 | 79 | 95 | 84 | 100 | 5 | 5 |  | B2 | Kebutuhan fungsi/fitur proyek | 16 | B1 | 84 | 100
B3 | 21 | B1 | 79 | 100 | 79 | 100 | 0 | 0 | Kritis | B3 | Kebutuhan non-fungsi/fitur proyek | 21 | B1 | 79 | 100
B4 | 12 | B2,B3 | 100 | 112 | 100 | 112 | 0 | 0 | Kritis | B4 | Persetujuan dan tanda tangan pihak terlibat | 12 | B2,B3 | 100 | 112
C1 | 15 | B4 | 112 | 127 | 118 | 133 | 6 | 6 |  | C1 | Penyusunan jangka waktu pengerjaan | 15 | B4 | 118 | 133
C2 | 21 | B4 | 112 | 133 | 112 | 133 | 0 | 0 | Kritis | C2 | Riancian anggaran biaya | 21 | B4 | 112 | 133
C3 | 6 | C1,C2 | 133 | 139 | 133 | 139 | 0 | 0 | Kritis | C3 | Persetujuan dan tanda tangan pihak terlibat | 6 | C1,C2 | 133 | 139
D1 | 23 | C3 | 139 | 162 | 139 | 162 | 0 | 0 | Kritis | D1 | Penyusunan surat | 23 | C3 | 139 | 162
D2 | 20 | C3 | 139 | 159 | 142 | 162 | 3 | 3 |  | D2 | Pemberian nomor surat | 20 | C3 | 142 | 162
D3 | 26 | D1, D2 | 162 | 188 | 162 | 188 | 0 | 0 | Kritis | D3 | Persetujuan dan tanda tangan | 26 | D1, D2 | 162 | 188
E1 | 51 | D3 | 188 | 239 | 188 | 239 | 0 | 0 | Kritis | E1 | Wireframe dan prototype | 51 | D3 | 188 | 239
E2 | 22 | E1 | 239 | 261 | 239 | 261 | 0 | 0 | Kritis | E2 | Tampilan dan fungsi | 22 | E1 | 239 | 261
E3 | 13 | E2 | 261 | 274 | 261 | 274 | 0 | 0 | Kritis | E3 | Interaksi pengguna | 13 | E2 | 261 | 274
F1 | 58 | E3 | 274 | 332 | 274 | 332 | 0 | 0 | Kritis | F1 | Pekerjaan bahasa pemrograman | 58 | E3 | 274 | 332
G1 | 39 | F1 | 332 | 371 | 385 | 424 | 53 | 53 |  | G1 | Pengujian otomatisasi sistem | 39 | F1 | 385 | 424
G2 | 19 | F2 | 371 | 390 | 424 | 443 | 53 | 53 |  | G2 | Pengecekan interaksi dan interface | 19 | F2 | 424 | 443
H1 | 48 | F1 | 332 | 380 | 332 | 380 | 0 | 0 | Kritis | H1 | Pengujian software | 48 | F1 | 332 | 380
H2 | 40 | H1 | 380 | 420 | 380 | 420 | 0 | 0 | Kritis | H2 | Validasi sistem | 40 | H1 | 380 | 420
H3 | 23 | H2 | 420 | 443 | 420 | 443 | 0 | 0 | Kritis | H3 | Evaluasi efektifitas sistem | 23 | H2 | 420 | 443
I | 22 | G2, H3 | 443 | 465 | 443 | 465 | 0 | 0 | Kritis | I | Solusi Sistem Informasi | 22 | G2, H3 | 443 | 465
J | 30 | I | 465 | 495 | 465 | 495 | 0 | 0 | Kritis | J | Implementasi | 30 | I | 465 | 495

## bi web
Kode | Durasi | Kegiatan Pendahulu | ES | EF | LS | LF | LS - ES | LF-EF | Slack | Kode | Kegiatan | Durasi | Kegiatan Pendahulu | LS | LF
A1 | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | Kritis | A1 | Pemodelan sistem | 11 |  | 0 | 11
A2 | 16 | A1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | Kritis | A2 | Kebutuhan pengguna | 16 | A1 | 0 | 16
A3 | 24 | A2 | 16 | 40 | 20 | 44 | 4 | 4 |  | A3 | Desain grafis dan visual | 24 | A2 | 20 | 44
A4 | 24 | A2 | 16 | 40 | 20 | 44 | 4 | 4 |  | A4 | Desain pengalaman pengguna | 24 | A2 | 20 | 44
A5 | 28 | A2 | 16 | 44 | 16 | 44 | 0 | 0 | Kritis | A5 | Desain antarmuka | 28 | A2 | 16 | 44
A6 | 12 | A3, A4, A5 | 44 | 56 | 44 | 56 | 0 | 0 | Kritis | A6 | Validasi konsep dan desain | 12 | A3, A4, A5 | 44 | 56
B1 | 26 | A6 | 56 | 82 | 56 | 82 | 0 | 0 | Kritis | B1 | Proses bisnis proyek | 26 | A6 | 56 | 82
B2 | 24 | B1 | 82 | 106 | 98 | 122 | 16 | 16 |  | B2 | Kebutuhan fungsi/fitur proyek | 24 | B1 | 98 | 122
B3 | 40 | B1 | 82 | 122 | 82 | 122 | 0 | 0 | Kritis | B3 | Kebutuhan non-fungsi/fitur proyek | 40 | B1 | 82 | 122
B4 | 7 | B2, B3 | 122 | 129 | 122 | 129 | 0 | 0 | Kritis | B4 | Persetujuan dan tanda tangan pihak terlibat | 7 | B2, B3 | 122 | 129
C1 | 14 | B4 | 129 | 143 | 131 | 145 | 2 | 2 |  | C1 | Penyusunan jangka waktu pengerjaan | 14 | B4 | 131 | 145
C2 | 16 | B4 | 129 | 145 | 129 | 145 | 0 | 0 | Kritis | C2 | Riancian anggaran biaya | 16 | B4 | 129 | 145
C3 | 6 | C1;C2 | 145 | 151 | 145 | 151 | 0 | 0 | Kritis | C3 | Persetujuan dan tanda tangan pihak terlibat | 6 | C1;C2 | 145 | 151
D1 | 13 | C3 | 151 | 164 | 151 | 164 | 0 | 0 | Kritis | D1 | Penyusunan surat | 13 | C3 | 151 | 151
D2 | 13 | C3 | 151 | 164 | 151 | 164 | 0 | 0 | Kritis | D2 | Pemberian nomor surat | 13 | C3 | 151 | 164
D3 | 5 | D1, D2 | 164 | 169 | 164 | 169 | 0 | 0 | Kritis | D3 | Persetujuan dan tanda tangan | 5 | D1, D2 | 164 | 169
E1 | 32 | D3 | 169 | 201 | 169 | 201 | 0 | 0 | Kritis | E1 | Wireframe dan prototype | 32 | D3 | 169 | 201
E2 | 11 | E1 | 201 | 212 | 201 | 212 | 0 | 0 | Kritis | E2 | Tampilan dan fungsi | 11 | E1 | 201 | 212
E3 | 14 | E2 | 212 | 226 | 212 | 226 | 0 | 0 | Kritis | E3 | Interaksi pengguna | 14 | E2 | 212 | 226
F1 | 68 | E3 | 226 | 294 | 226 | 294 | 0 | 0 | Kritis | F1 | Pekerjaan bahasa pemrograman | 68 | E3 | 226 | 294
G1 | 29 | F1 | 294 | 323 | 295 | 324 | 1 | 1 |  | G1 | Pengujian otomatisasi sistem | 29 | F1 | 295 | 324
G2 | 25 | F1 | 294 | 319 | 299 | 324 | 5 | 5 |  | G2 | Pengecekan interaksi dan interface | 25 | F1 | 299 | 324
H1 | 30 | F1 | 294 | 324 | 294 | 324 | 0 | 0 | Kritis | H1 | Pengujian software | 30 | F1 | 294 | 324
H2 | 20 | G1, G2, H1 | 324 | 344 | 324 | 344 | 0 | 0 | Kritis | H2 | Validasi sistem | 20 | G1, G2, H1 | 324 | 344
H3 | 15 | H2 | 344 | 359 | 344 | 359 | 0 | 0 | Kritis | H3 | Evaluasi efektifitas sistem | 15 | H2 | 344 | 359
I | 17 | H3 | 359 | 376 | 359 | 376 | 0 | 0 | Kritis | I | Solusi Sistem Informasi | 17 | H3 | 359 | 376
J | 17 | I | 376 | 393 | 376 | 393 | 0 | 0 | Kritis | J | Implementasi | 17 | I | 376 | 393

## jdih
Kode | Durasi | Kegiatan Pendahulu | ES | EF | LS | LF | LS - ES | LF-EF | Slack | Kode | Kegiatan | Durasi | Kegiatan Pendahulu | LS | LF
A1 | 19 |  | 0 | 19 | 8 | 27 | 8 | 8 |  | A1 | Pemodelan sistem | 19 |  | 8 | 27
A2 | 27 |  | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | Kritis | A2 | Kebutuhan pengguna | 27 |  | 0 | 27
A3 | 21 | A1, A2 | 27 | 48 | 27 | 48 | 0 | 0 | Kritis | A3 | Desain grafis dan visual | 21 | A1, A2 | 27 | 48
A4 | 15 | A3 | 48 | 63 | 48 | 63 | 0 | 0 | Kritis | A4 | Desain pengalaman pengguna | 15 | A3 | 48 | 63
A5 | 12 | A3 | 48 | 60 | 51 | 63 | 3 | 3 |  | A5 | Desain antarmuka | 12 | A3 | 51 | 63
A6 | 5 | A4, A5 | 63 | 68 | 63 | 68 | 0 | 0 | Kritis | A6 | Validasi konsep dan desain | 5 | A4, A5 | 63 | 68
B1 | 19 |  | 0 | 19 | 8 | 27 | 8 | 8 |  | B1 | Proses bisnis proyek | 19 |  | 8 | 27
B2 | 27 | B1 | 19 | 46 | 30 | 57 | 11 | 11 |  | B2 | Kebutuhan fungsi/fitur proyek | 27 | B1 | 30 | 57
B3 | 30 | B1 | 19 | 49 | 27 | 57 | 8 | 8 |  | B3 | Kebutuhan non-fungsi/fitur proyek | 30 | B1 | 27 | 57
B4 | 11 | B2, B3 | 49 | 60 | 57 | 68 | 8 | 8 |  | B4 | Persetujuan dan tanda tangan pihak terlibat | 11 | B2, B3 | 57 | 68
C1 | 21 | B4, A6 | 68 | 89 | 68 | 89 | 0 | 0 | Kritis | C1 | Penyusunan jangka waktu pengerjaan | 21 | B4, A6 | 68 | 89
C2 | 13 | C1 | 89 | 102 | 89 | 102 | 0 | 0 | Kritis | C2 | Riancian anggaran biaya | 13 | C1 | 89 | 102
C3 | 7 | C2 | 102 | 109 | 102 | 109 | 0 | 0 | Kritis | C3 | Persetujuan dan tanda tangan pihak terlibat | 7 | C2 | 102 | 109
D1 | 8 | C3 | 109 | 117 | 109 | 117 | 0 | 0 | Kritis | D1 | Penyusunan surat | 8 | C3 | 109 | 117
D2 | 8 | C3 | 109 | 117 | 109 | 117 | 0 | 0 | Kritis | D2 | Pemberian nomor surat | 8 | C3 | 109 | 117
D3 | 5 | D1, D2 | 117 | 122 | 117 | 122 | 0 | 0 | Kritis | D3 | Persetujuan dan tanda tangan | 5 | D1, D2 | 117 | 122
E1 | 14 | D3 | 122 | 136 | 122 | 136 | 0 | 0 | Kritis | E1 | Wireframe dan prototype | 14 | D3 | 122 | 136
E2 | 10 | E1 | 136 | 146 | 136 | 146 | 0 | 0 | Kritis | E2 | Tampilan dan fungsi | 10 | E1 | 136 | 146
E3 | 11 | E2 | 146 | 157 | 146 | 157 | 0 | 0 | Kritis | E3 | Interaksi pengguna | 11 | E2 | 146 | 157
F1 | 45 | E3 | 157 | 202 | 157 | 202 | 0 | 0 | Kritis | F1 | Pekerjaan bahasa pemrograman | 45 | E3 | 157 | 202
G1 | 36 | F1 | 202 | 238 | 202 | 238 | 0 | 0 | Kritis | G1 | Pengujian otomatisasi sistem | 36 | F1 | 202 | 238
G2 | 21 | G1 | 238 | 259 | 238 | 259 | 0 | 0 | Kritis | G2 | Pengecekan interaksi dan interface | 21 | G1 | 238 | 259
H1 | 34 | G2 | 259 | 293 | 259 | 293 | 0 | 0 | Kritis | H1 | Pengujian software | 34 | G2 | 259 | 293
H2 | 50 | H1 | 293 | 343 | 293 | 343 | 0 | 0 | Kritis | H2 | Validasi sistem | 50 | H1 | 293 | 343
H3 | 8 | H2 | 343 | 351 | 343 | 351 | 0 | 0 | Kritis | H3 | Evaluasi efektifitas sistem | 8 | H2 | 343 | 351
I | 15 | H3 | 351 | 366 | 351 | 366 | 0 | 0 | Kritis | I | Solusi Sistem Informasi | 15 | H3 | 351 | 366
J | 20 | I | 366 | 386 | 366 | 386 | 0 | 0 | Kritis | J | Implementasi | 20 | I | 366 | 386
Kode |  |  | ES | EF | LS | LF |  |  |  | Kode | Kegiatan |  |  | LS | LF